71

ส่วนที่ 4

แนวทางการติดตามและประเมินผล

4.1 กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล

ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แผนพัฒนาสามปีให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งในการวางแผน เพราะการดำเนินการตามแผนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการควบคุม ติดตามและประเมินผลด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายเพียงใด ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ เป็นรูปธรรมชัดเจน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลไว้ดังนี้

1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบดำเนินการในโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมการศึกษา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการมส่วนร่วมของประชาชน โครงการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว มอบหมายหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

2. กองคลัง รับผิดชอบโครงการพัฒนาโครงการพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาและโครงการด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบหมายผู้อำนวยการกองคลัง

3. กองช่าง รับผิดชอบโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว มอบหมายผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบและติดตามผล เป็นการติดตามผลการดำเนินงานเป็นครั้งคราว โดยคณะทำงานหรือผู้บังคับบัญชาจะออกตรวจสอบในระหว่างดำเนินการและภายหลังดำเนินการ โดยกำหนดในการติดตาม 4 เดือนต่อครั้ง รวม 3 ครั้ง การประเมินผลระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ

4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การรายงานผล

โดยให้รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามโครงการซึ่งผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการ เป็นผู้รายงานไปตามสายการบังคับบัญชาโดยให้รายงานผลว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  การติดตามให้แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือติดตามในระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ และติดตามตรวจสอบเมื่อโครงการดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น แล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การเปรียบเทียบให้พิจารณาในเรื่องของปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย และความพึงพอใจโดยกำหนด ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการที่ดำเนินการ  รายงานสรุปประจำปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะมีการจัดทำสรุปผลงานของปีนั้นๆ เพื่อตรวจสอบว่างานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการในปีต่อไป การควบคุม จำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อตรวจสอบว่า ได้ดำเนินการตามวิธีการที่วางไว้หรือไม่

72

วิธีการควบคุม

1. ควบคุมด้านคุณภาพ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของงานแต่ละอย่าง

2) ควบคุมด้านปริมาณกำหนดขึ้นตามประเภทของงานอาจกำหนดเป็นหน่วยเวลาหรืออื่น ๆ

3) ควบคุมด้านเวลา เพื่อให้งานดำเนินไปตามเวลาที่กำหนดโดยจัดทำเป็นตารางหรือแผนภูมิ

4) ควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด โดยเปรียบเทียบราคาต่อ

หน่วยกับเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงบประมาณหรือมาตรฐานของท้องถิ่น

การรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการต่อ

1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2. คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

4. ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

*************************************************

ความเห็นของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

( ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

( นาผุสดี  พุฒทอง )

ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.เคียนซา

ความเห็นของคณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ

( ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(		 )

ประธานอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเคียนซา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อนุมัติเมื่อสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ............1........ครั้งที่...........1.............เมื่อวันที่.............17..........มิถุนายน พ.ศ. 2558

( ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ ทวนดำ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา